## Sheet1
Mumuh Kustino Muharram / 171524025 |  |  |  | Kesulitan | Solusi
No. | Tanggal | Durasi | Nama Kegiatan
1 | 13 Februari 2018 | 5 jam | Menginstall dan Belajar Git | Ketika menginstall git desktop | Memakai proxy JTK pada setting gitcofig
2 | 20 Februari 2018 | 4 jam | Mendiskusikan topik dan deskripsi projek | Memilih topik yang diinginkan yaitu tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan data, dan output yang dihasilkan sesuai. | Berdiskusi terlebih dahulu topik yang akan menjadi pilihan dan dirasa tepat. Lalu meminta pendapat kepada manajer terkait topik yang dipilih.
3 | 27 Februari 2018 | 1,5 jam | Membuat power point tentang topik dan deskripsi projek, mencari perintah dalam git bash serta mencobanya. | Menentukan deskripsi projek untuk topik yang telah ditentukan. | Mendiskusikannya bersama-sama dengan anggota kelompok, satu - persatu kesulitan atau masalah.
4 | 5 Maret 2018 | 3 jam | Belajar menggunakan git bash | Menggunakan git bash, dan fungsi-fungsinya. | Membaca dan mengimplementasikan materi dari progit yang telah dishare teman kelas.
5 | 6 Maret 2018 | 20 menit | Membuat surat izin untuk meminta data ke koperasi polban ke TU | Menunggu administrasi di TU, dan tanda tangan dari ketua jurusan. | Menanyakan kapan selesai dan dapat di bawa surat izin tersebut kepada administrasi di TU.
|  | 2 jam | Mencoba Webscraper | Menggunakan webscrapper pada web tertentu masih gagal dan data yang diperoleh masih belum tepat. | Melihat tutorial pada web scrapper, dan saat tidak bisa menanyakan cara menggunakan webscrapper yang benar kepada anggota lain.
6 | 13 Maret 2018 | 2 jam | Belajar menggunakan WebScraper | Dalam mengimplementasi terdapat web-web tertentu yang sulit untuk di scrape. | Mencoba kembali, lalu menanyakan kepada anggota lain saat masih terjadi kesalahan.
|  | 30 menit | Meminta data ke koperasi polban | Saat meminta data belanja di koperasi untuk per-transaksi, pihak koperasi tidak dapat memberikan, dikarenakan sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat data tersebut. | Meminta data belanja (penjualan barang) di koperasi per-hari selama 4 bulan yaitu November-Februari. Pihak koperasi meminta waktu selama 2 hari untuk memprosesnya.
7 | 20 Maret 2018 | 2 jam | Membuat laporan penggunaan aplikasi untuk scrape pdf ke excel (csv), dan menggabungkan dengan anggota kelompok yang lain. | Memikirkan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi, dan meminta laporan-laporan dari setiap anggota dan menggabungkannya. | Mencoba aplikasi tersebut berulang kali dan menuliskannya kembali pada laporan untuk setiap langkah-langkahnya.
8 | 27 Maret 2018 | 6 jam | Mencari cara supaya data-data yang didapatkan lebih mudah untuk di proses (Excel dirapihkan) dan mengerjakannya sampai data di bulan november selesai semua. | Cara supaya data-data yang didapatkan dapat lebih mudah untuk di olah nantinya, karena data dari koperasi belum rapih, dan susah untuk diproses langsung. | Mengedit data yang terdapat dalam excel, lalu meng-exportnya ke pdf, dan dari pdf di scrape menggunakan tabula sehingga datanya lebih rapih dan mudah untuk diproses.