## Sheet1
Mumuh Kustino Muharram / 171524025 |  |  |  | Kesulitan | Solusi
No. | Tanggal | Durasi | Nama Kegiatan
1 | 13 Februari 2018 | 5 jam | Menginstall dan Belajar Git | Ketika menginstall git desktop | Memakai proxy JTK pada setting gitcofig
2 | 20 Februari 2018 | 4 jam | Mendiskusikan topik dan deskripsi projek | Memilih topik yang diinginkan yaitu tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan data, dan output yang dihasilkan sesuai. | Berdiskusi terlebih dahulu topik yang akan menjadi pilihan dan dirasa tepat. Lalu meminta pendapat kepada manajer terkait topik yang dipilih.
3 | 27 Februari 2018 | 1,5 jam | Membuat power point tentang topik dan deskripsi projek, mencari perintah dalam git bash serta mencobanya. | Menentukan deskripsi projek untuk topik yang telah ditentukan. | Mendiskusikannya bersama-sama dengan anggota kelompok, satu - persatu kesulitan atau masalah.
4 | 5 Maret 2018 | 3 jam | Belajar menggunakan git bash | Menggunakan git bash, dan fungsi-fungsinya. | Membaca dan mengimplementasikan materi dari progit yang telah dishare teman kelas.
5 | 6 Maret 2018 | 20 menit | Membuat surat izin untuk meminta data ke koperasi polban ke TU | Menunggu administrasi di TU, dan tanda tangan dari ketua jurusan. | Menanyakan kapan selesai dan dapat di bawa surat izin tersebut kepada administrasi di TU.
|  | 2 jam | Mencoba Webscraper | Menggunakan webscrapper pada web tertentu masih gagal dan data yang diperoleh masih belum tepat. | Melihat tutorial pada web scrapper, dan saat tidak bisa menanyakan cara menggunakan webscrapper yang benar kepada anggota lain.
6 | 13 Maret 2018 | 2 jam | Belajar menggunakan WebScraper | Dalam mengimplementasi terdapat web-web tertentu yang sulit untuk di scrape. | Mencoba kembali, lalu menanyakan kepada anggota lain saat masih terjadi kesalahan.
|  | 30 menit | Meminta data ke koperasi polban | Saat meminta data belanja di koperasi untuk per-transaksi, pihak koperasi tidak dapat memberikan, dikarenakan sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat data tersebut. | Meminta data belanja (penjualan barang) di koperasi per-hari selama 4 bulan yaitu November-Februari. Pihak koperasi meminta waktu selama 2 hari untuk memprosesnya.
7 | 20 Maret 2018 | 2 jam | Membuat laporan penggunaan aplikasi untuk scrape pdf ke excel (csv), dan menggabungkan dengan anggota kelompok yang lain. | Memikirkan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi, dan meminta laporan-laporan dari setiap anggota dan menggabungkannya. | Mencoba aplikasi tersebut berulang kali dan menuliskannya kembali pada laporan untuk setiap langkah-langkahnya.
8 | 27 Maret 2018 | 6 jam | Mencari cara supaya data-data yang didapatkan lebih mudah untuk di proses (Excel dirapihkan) dan mengerjakannya sampai data di bulan november selesai semua. | Cara supaya data-data yang didapatkan dapat lebih mudah untuk di olah nantinya, karena data dari koperasi belum rapih, dan susah untuk diproses langsung. | Mengedit data yang terdapat dalam excel, lalu meng-exportnya ke pdf, dan dari pdf di scrape menggunakan tabula sehingga datanya lebih rapih dan mudah untuk diproses.
9 | 2018-04-03 | 3 jam | Mencari referensi visualisasi data di internet untuk diimplementasikan di program | Kesulitan dalam menentukan visualisasi data yang akan digunakan yang tepat untuk program yang dibuat. | Melihat youtube terkait visualisasi pada java dan mendiskusikannya.
10 | 2018-04-17 | 3 jam | Merancang desain UI (Mockup) dan nama program yang akan dibuat | Bingung dalam menentukan desian untuk program, dan menentukan nama dari program. | Mendiskusikan dengan teman kelompok untuk desain di aplikasi Balsamiq, dan mendiskusikan nama yang akan dipakai untuk nama program.
11 | 2018-04-24 | 3 jam | Mengumpulkan kategori-kategori dari barang yang ada pada excel (csv) selama 3 hari di bulan november 2017 per orang. | Cara supaya data-data (kategori) dan harga jual satuan dari suatu barang dapat lebih cepat di dapatkan dari excel (csv). | Mengambil nama barang dan harga jual dibagi dengan jumlah (pcs) sehingga mendapatkan harga jual satuan, lalu setelah semua dikumpulkan dibuat header dari tiap kolom (nama, kategori, dan harga) lalu remove duplicated supaya tidak ada nama barang yang sama (unique).